## Sheet1
No. | ระยะเวลา | หัวข้อหลัก | รายการงาน
Month
1 | 1.5 | 1– RAG Upgrade | • Multi‑type Loader (DOCX, XLSX, PPTX, PDF (รองรับแล้ว), images)
• OCR fallback (Typhoon OCR) ถ้าไม่มี Service OCR ให้ไปใช้ Tesseract
• Editable Ingestion – API to edit a stored chunk (typo fix, content update)
• Chunk & Filter Config (size, overlap, language filter)
|  |  | Knowledge base | - Top status Doc process
- General
- Model
- Permissions
- Data Masking
- Parsing *** ตอนนี้ เราใช้ Typhoon เป็นหลัก ดังนั้นการตั้งค่า อาจจะไม่เหมื่อนกัน
- Chunking *** ของเราก็ตั้งค่าไว้อยู่ ใน code แต่อาจจะตั้งค่าไม่ได้เหมื่อน UI
- Edit View Document data ( Markdown)
2 |  | 2 – Workspace | Workspace | - Workspace Profile
|  |  |  | - Permission | Content View
AI
3 | 1.5 | 3 – Multi‑Channel Integration | • Line OA webhook & OAuth token management
|  |  | • Facebook Messenger webhook |  | ลงทะเบียน Bussiness Account | รอ
|  |  | • Instagram Direct API wrapper |  | ลงทะเบียน Bussiness Account | รอ
• Web Widget (simple JS embed + REST endpoint)
• Unified Chat DB
• Customer Data Capture (name, email, consent) Link
• Account Management UI (add/remove channel accounts)
- List Card integration
|  |  |  | - Facebook | - Connect
- General
- Permissions
|  |  |  | - Line | - Connect
- General
- Permissions
|  |  |  | - Web Chat widget | - Setting
4 |  | 4 – Conversation | Chat Conversation | - My Inbox
- All Chats
- Unassigned
|  |  |  | - Filters | Follow ups, Unread Chat
- Spam
5 | 1.5 | 5 – Agent Config Refactor | tune prompts, tools, safety, background processing.
- Agent List view , Card View
- Agent Conversation
|  |  | - Create Agent | - General
- Model
- Permissions
- Knowledge base
- Configure Promt
- Query Understanding
|  |  |  | - Data Masking | ตรงนี้ ยังไม่ได้หาแนวทางที่ชัดเจน อาจจจะต้อง ดู Model ที่มีความสามารถ
|  |  |  | - Retriaval | *** เรื่องเดียวกันกับ Rerank จะต้องใช้ embedding ที่เราใช้อยู่ อาจจะตั้งค่าแตกต่างกันแต่ทำงานได้เหมื่อนกัน ก็อาจจะแยกไปทำทีหลัง
|  |  |  | - Rerank | *** อาจจะแยกไปทำเดือนที่ 4 หรือถ้ามีเวลาทำทันก็จะทำให้
- Filter
|  |  |  | - Generation | ค่าที่ เซตอาจจะไม่เหมื่อน design ตั้งค่าได้ตาม ที่ model api หรือ model llm opensource จะมีให้ตั้งค่า
|  |  |  | - Translation | อาจจะใช้ model ตัวเล็กช่วยตัดสิน ค่า
|  |  |  | - User Experience | จะตั้งค่า เท่าที่ model llm api หรือ opensource มีให้ตั้งค่า
6 |  | 6 - Logging, metrics, Security |  | Owasp top 10 last version
7 |  | 7 - Rerank ของ Embedding |  | อาจจะต้องหาเวลาทำ
Summary
1.ปรับปรุงระบบ RAG ที่มีอยู่เดิมก่อนหน้านี้ ให้รองรับ OCR และ เอกสารอื่นๆ เช่น Excel , Doc PPT ภายในงานนี้ จะทำเพิ่มเรื่อง การแก้ไข ข้อมูลที่เก็บไว้ จากหน้าของเอกสาร ที่ นำเข้า เพื่อแก้พวกคำผิด หรืออะไรอื่นๆ การ ตั้งค่า ของ Knowledge base การ filter chunk และอื่นๆ 2. Workspace 3. การ Intregration กับ Line OA , Facebook massage ,Instragram , Web widget โดยสามารถเพิ่มบัญชีเข้าไปในระบบได้ 4. เรื่องของ Conversation ของ หน้า Chat ที่จะรองรับการ คุยกับ Line OA , Facebook massage ,Instragram , Web widget พวกนี้ จะเก็บข้อมูล ของ Customer ด้วย 5.เรื่องของ การปรับตั้งค่า ของ Agent และการทำงาน เบื้องหลัง 6.กลับมาปรับปรุง Knowlegde base รองรับ Data Masking Role 7. อนาคต ปรับเรื่อง Rerank ของ Embedding
8 |  | ส่วนเพิ่มเติม Packet , Payment , Billing ,Shopee ,Lazada ,Tiktok จะเป็น Phase ถัดไป 1.5 เดือน ตอนนี้คุยกับเฟิสแล้ว หยุดไว้ก่อน ให้ Focus แก้ Bug และ ทำส่วนที่ยังไม่เสร็จให้เรียบร้อยก่อน