## RAG Phase 2 Tracker
Phase | ระยะเวลา (เดือน) | จำนวนวัน | หัวข้อหลัก | รายการงาน | รายละเอียด/หมายเหตุ | Status | Due Date
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Multi-type Loader (DOCX | XLSX | PPTX | PDF | images) | รองรับ PDF แล้ว | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | OCR fallback (Typhoon OCR) ถ้าไม่มี Service OCR ให้ใช้ Tesseract |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Editable Ingestion – API to edit a stored chunk (typo fix | content update) |  | Test
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Chunk & Filter Config (size | overlap | language filter) |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Top status Doc process |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – General |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Model |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Permissions |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Data Masking |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Parsing (ใช้ Typhoon เป็นหลัก การตั้งค่าอาจไม่เหมือนกัน) |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Chunking (ตั้งค่าไว้ใน code แต่อาจตั้งค่าไม่ได้เหมือน UI) |  | Done
1 | 1.5 | 45 | 1 – RAG Upgrade | Knowledge base – Edit View Document data (Markdown) |  | Done
2 | 1.5 | 45 | 2 – Workspace | Workspace Profile |  | Done
2 | 1.5 | 45 | 2 – Workspace | Permission – Content View |  | Done
2 | 1.5 | 45 | 2 – Workspace | AI |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Line OA webhook & OAuth token management |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Facebook Messenger webhook | ลงทะเบียน Business Account – รอ | Wait
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Instagram Direct API wrapper | ลงทะเบียน Business Account – รอ | Wait
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Web Widget (simple JS embed + REST endpoint) |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Unified Chat DB |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Customer Data Capture (name | email | consent) Link |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Account Management UI (add/remove channel accounts) |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Facebook – Connect |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Facebook – General |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Facebook – Permissions |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Line – Connect |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Line – General |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | List Card integration – Line – Permissions |  | Done
3 | 1.5 | 45 | 3 – Multi-Channel Integration | Web Chat widget – Setting |  | Done
4 | 1.5 | 45 | 4 – Conversation | Chat Conversation – My Inbox |  | Done
4 | 1.5 | 45 | 4 – Conversation | Chat Conversation – All Chats |  | Done
4 | 1.5 | 45 | 4 – Conversation | Chat Conversation – Unassigned |  | Done
4 | 1.5 | 45 | 4 – Conversation | Chat Conversation – Filters (Follow ups | Unread Chat) |  | Done
4 | 1.5 | 45 | 4 – Conversation | Chat Conversation – Spam |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | tune prompts | tools | safety | background processing |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Agent List view / Card View |  | Test
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Agent Conversation |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – General |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Model |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Permissions |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Knowledge base |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Configure Prompt |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Query Understanding |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Data Masking (ดู Model ที่มีความสามารถ) |  | Test
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Retrieval (ใช้ embedding เดียวกัน | Rerank แยกทำทีหลัง) |  | Test
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Rerank (แยกทำเดือนที่ 4 หรือถ้าทัน) |  | Test
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Filter |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Generation (ตั้งค่าตาม model API/opensource) |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – Translation (ใช้ model ตัวเล็กช่วย) |  | Done
5 | 1.5 | 45 | 5 – Agent Config Refactor | Create Agent – User Experience (ตั้งค่าตาม model API/opensource) |  | Done
6 | 1.5 | 45 | 6 – Logging | metrics | Security | OWASP Top 10 latest version |  | Done
7 | 1.5 | 45 | 7 – Rerank ของ Embedding | อาจจะต้องหาเวลาทำ |  | Test
Summary
[5 empty] | 1. ปรับปรุงระบบ RAG ที่มีอยู่เดิม รองรับ OCR และเอกสารอื่นๆ (Excel | DOC | PPT)
2. เพิ่มการแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้จากหน้าเอกสาร (แก้คำผิด ฯลฯ)
[5 empty] | 3. ตั้งค่า Knowledge base | filter chunk และอื่นๆ
4. Workspace
[5 empty] | 5. Integration กับ Line OA | Facebook Messenger | Instagram | Web widget
6. Conversation รองรับหลาย channel พร้อมเก็บข้อมูล Customer
7. ปรับตั้งค่า Agent และการทำงานเบื้องหลัง
8. ปรับปรุง Knowledge base รองรับ Data Masking Role
9. อนาคต: ปรับเรื่อง Rerank ของ Embedding
[5 empty] | ส่วนเพิ่มเติม (Phase ถัดไป 1.5 เดือน): Packet | Payment | Billing | Shopee | Lazada | TikTok – หยุดไว้ก่อน Focus แก้ Bug และทำส่วนที่ยังไม่เสร็จให้เรียบร้อยก่อน